УТВЕРЖДЕН

Приказом

АО «Михайловский городской рынок»

«12» января  2024г. № 07

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению  разовой специализированной цветочной ярмарки и продаже товаров на ней, проводимой в г. Михайловке в районе жилого дома

по ул.Республиканская, д. №19 в период с 04.03.2024 до 09.03.2024

(не включая 09.03.2024)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Опубликование в СМИ и размещение на сайте АО «Михайловский городской рынок»: плана мероприятий по проведению ярмарки и продаже товаров на ней, информации о режиме работы ярмарки, порядка организации ярмарки, порядка предоставления мест для продажи товаров на ярмарке | до 02.02.2024г |
| 2. | Прием заявлений о предоставлении торговых мест на ярмарке и необходимых документов для участия в ней, проверка правильности их заполнения и достоверности сведений содержащихся в них | с 06.02.2024 по 08.03.2024г |
| 3. | Оформление договоров о предоставлении торговых мест на ярмарке и ознакомление участников ярмарки с порядком организации ярмарки и с требованиями к организации продажи товаров на ярмарке | с 06.02.2024 по 08.03.2024г |
| 4. | Подготовка территории к проведению ярмарки (уборка территории, установка урн и контейнера для мусора, оградительных турникетов и биотуалета) | 04.03.2024г |
| 5. | Обеспечение уборки территории, сбора и вывоза отходов | 04.03.2024 по 08.03.2024г |
| 6. | Обеспечение наличия на ярмарке: - вывески с указанием типа ярмарки, режима работы ярмарки, организатора ярмарки; - информационного стенда с указанием информации об организаторе ярмарки (его наименование, адрес местонахождения, контактный телефон), прейскуранта платы за предоставления торговых мест на ярмарке, порядка предоставления торговых мест на ярмарке, контактных телефонах контролирующих служб); - аптечки для оказания первой медицинской помощи | 04.03.2024 по 08.03.2024г |
| 7. | Обеспечение присутствия на ярмарке ответственных лиц | 04.03.2024 по 08.03.2024г |
| 8. | Вывоз биотуалета, оградительных турникетов, контейнера для мусора | 08.03.2024 |